## Feuil1
N° | Titre | pondération(1-5) | temps minimum (heure) | temps maximum (heure) | Dépendances | description
[6 empty] | Les premiers tests ont montrés que la partie réseau est complexe et pas bien comprise. Il faut donc mettre en place un protocole de test pour comprendre en profondeur le fonctionnement des protocoles et du cube. | Tester de commande - Tester la synchronisation - Tester les limites de la librairie StupidArtnet - Tester la fréquence
[6 empty] | Cette partie sert à comprendre comment atteindre les leds. Il faut comprendre le câblage voir si tout fonctionne et ensuite essayer de trouver pour chaque led son adresse | Tester le câblage du cube - Tester l'adressage des leds - Vérifier le fonctionnement des leds
[6 empty] | Il faut établir un conception de base de l'API, comment on atteints un leds, les requêtes que l'on peut envoyer, les réponses que peut fournir l'api, retourner l'état du cube, etc. … | Base de l'API- Définir niveau de profondeur
[6 empty] | Durant toute l'implémentation il faut mettre en place des processus de tests | Tester toute les fonctionnalités
Décrire le projet et toute ses spécifications afin de savoir les objectifs à atteindre
[6 empty] | Les tests peuvent se faire en deux étape. Première étapes en local et dans un deuxième temps sur le cube lui même. | Tester en local - Tester sur le cube
[6 empty] | Il faut exécuter le protocole de test pour comprendre l'adressage des leds | Tester sur le cube
[6 empty] | Après avoir fait les tests il faut en tirer des conclusion et voir jusqu'ou on peut fixer les limites de l'API. Il faut essayer de faire correspondre le système d'adressage choisi avec les résultats et voir si il est toujours approprié | - Faire correspondre le système de coordonnées choisi avec l'adressage physique
L'api doit fournir un système de buffer pour gérer plusieurs utilisateurs en même temps
[6 empty] | Comprendre comment marche le cube (réseau et leds) et trouver un système de coordonnées et un dépliage qui sera la référence pour le projet | Comprendre le câblage - Trouver un système de coordonnées - Trouver un dépliage
Analyse des solutions pour créer un application de démonstration qui emploie l'API
Une fois les adresses des leds connues il faut modifié le simulateur pour correspondre à la réalité
|  |  | 0 | 0

## Feuil2
N° | Titre | pondération(1-5) | temps minimum (heure) | temps maximum (heure) | Dépendances
1 | Définir l'architecture du cube | 3 | 3 | 4
2 | Analyse pour l'application de démonstration | 2 | 2 | 5 | 1
3 | Réaction Spécification détaillées | 4 | 2 | 3 | 2
4 | Rédaction état de l'art | 1 | 1 | 2
5 | Ecrire protocole de test pour le réseau | 5 | 10 | 15
6 | Ecrire un Protocole de tests pour les leds | 5 | 10 | 15
7 | Tests niveau réseau | 4 | 3 | 4 | 5
8 | Tests des leds | 4 | 3 | 4 | 6
9 | Etudier le résultats des tests | 4 | 5 | 6 | 7,8
10 | Conception de l'API | 5 | 20 | 30 | 9
11 | Conception de la sécurité (système d'authentification) | 5 | 20 |  | 10
12 | Conception du mode multi-utilisateur | 4 | 10 | 15 | 11
13 | Conception système de séquence | 2 | 10 | 15 | 10
14 | Conception de l'application de démonstration | 3 | 10 | 12 | 13
15 | Mettre à jour le simulateur le simulateur | 1 | 2 | 5
16 | Implémentation de l'adressage dans l'API | 5 |  |  | 10
17 | Implémentation des primitives de base | 5 |  |  | 10,16
18 | Implémentation du multi-utilisateur | 2 |  |  | 12
19 | Implémentation du système d'authentification | 4 |  |  | 11
20 | Ecrire Protocole de tests de l'API | 5
21 | Implémentation du système de séquence | 1 |  |  | 13
22 | Implémentation de l'application de démonstration | 2 |  |  | 14